## PLANILHA DE ORÇAMENTO- ANEXO 16
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.
Endereço 1: PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DIST. DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.
Endereço 2: SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.
Data da Elaboração: 03 de dezembro de 2025.
Ref.: Boletim Sinapi 009/2025 e Boletim CDHU 199
Item | Fonte | Códigos | Descrição dos Serviços | un | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total
Meta |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 59164.4
1 |  |  | PROJETO GURI |  |  |  | 49861.56
1.1 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2 | 4176.83 | 8353.66
1.2 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 | 5459.03 | 5459.03
1.3 | CDHU | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 4 | 8632.45 | 34529.8
1.4 | SINAPI-I | 12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 7 | 24.62 | 172.34
1.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 21 | 31.23 | 655.83
1.6 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 42 | 16.45 | 690.9
2 |  |  | ESF-07 e ESF-07 BONANZA |  |  |  | 8787.68
2.1 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2 | 4176.83 | 8353.66
2.2 | SINAPI-I | 12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 2 | 24.62 | 49.24
2.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 6 | 31.23 | 187.38
2.4 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 12 | 16.45 | 197.4
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 515.16
3.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 36 | 14.31 | 515.16
|  |  | Total Geral da Planilha |  |  |  | 59164.4
Eng.º Joaquim José Barão Perez
CREA: 0601493909

## CRONOGRAMA PREFEITURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.
Endereço 1: | PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DIST. DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.
Endereço 2: | SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.
Data da Elaboração: 03 de dezembro de 2025.
Ref.: Boletim Sinapi 009/2025 e Boletim CDHU 199
1 meses
ATIVIDADES |  |  | 1º mês | sub TOTAL | C. TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
1 |  |  | 84.28% | 84.28% | 84.28%
PROJETO GURI |  |  | 49861.56 | 49861.56 | 49861.56
2 |  |  | 14.85% | 14.85% | 14.85%
ESF-07 e ESF-07 BONANZA |  |  | 8787.68 | 8787.68 | 8787.68
3 |  |  | 0.8707% | 0.8707% | 0.8707%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 515.16 | 515.16 | 515.16
% |  |  | 100% | 100% | 100%
T O T A I S |  |  | 59164.4 | 59164.4 | 59164.4
Eng.º Joaquim José Barão Perez
CREA: 0601493909
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
Secretaria de Engenharia, Urbanismo e Serviços Públicos
Rua dos Pedreiros, 850, Quadra 44 A - CEP 19274-000 Primavera SP
CNPJ 67.662.452/0001-00
E-mail: engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br

## CRONOGRAMA DESEMBOLSO (hidden)
ANEXO 16
CRONOGRAMA FÍSICO- DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | ROSANA |  | BOLETIM Nº. | DATA BASE:
| OBJETO: | REVITALIZAÇÃO E REFORMA COM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PRIMAVERA- 2ª ETAPA |  | SINAPI 07-2023 / CDHU 190 DESONERADO | 2023-08-01
| PROCESSO: | SGRI-PRC-2023-00823-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: data da assinatura do convênio
| CONVÊNIO: | GOVERNO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio
Item | Descrição dos Serviços | un | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | TOTAL
|  |  | PERÍODO 360 DIAS | PERÍODO 360 DIAS
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa
|  |  | Prazo de execução 330 dias | Prazo de execução 330 dias |  | Preço com BDI | Preço Sem BDI
1. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 398.26 | 318.61
|  | R$ | #REF! |  | #REF!
2. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 66.15 | 52.92
|  | R$ | #REF! |  | #REF!
3. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 580.24 | 464.19
|  | R$ | #REF! |  | #REF!
4. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 128.48 | 102.78
|  | R$ | #REF! |  | #REF!
5. | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 117.19 | 93.75
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6. | #REF! | #REF! | 141.58 | 244.04 | 385.62 | 13.74 | 10.99
|  | R$ | 71618.76 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
7. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 14.14 | 11.31
|  | R$ |  | #REF! | #REF!
8. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 88.84 | 71.07
|  | R$ |  | #REF! | #REF!
9. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 23.13 | 18.5
|  | R$ |  | #REF! | #REF!
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | M2 |  | 36 | 36 | 128.48 | 102.78
|  | R$ |  | 515.16 | 515.16
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 350000 | 350000 | 700000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
T O T A L |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
Eng. Durval dos Santos Neves
CREA: 5063467977/D
ART: 28027230231806281

## CRITERIO DE MEDIÇÃO (hidden)
ANEXO 15
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Prefeitura Municipal de Rosana
Objeto: REVITALIZAÇÃO E REFORMA COM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PRIMAVERA- 1ª ETAPA
Endereço: Distrito de Primavera- ROSANA - SP
Data da Elaboração: 15 de setembro de 2022. ATUALIZADO OUTUBRO 2023
Fonte: Boletim CDHU 187 / SINAPI 08/2022- DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por peso, de aço, da estrutura retirada (kg). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a retirada completa de estrutura metálica; inclusive corte de solda, remoção de rebites, parafusos, chumbadores, acessórios. Remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
1.2 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento de material qualquer para reaproveitamento, incluso perfil. Metálico
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
1.3 | CDHU | 03.02.40 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³). 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba; e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação; g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.
1.5 | CDHU | 03.01.220 | Demolição de concreto simples inclusivel fragmentação
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de elementos em concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.6 | CDHU | 04.08.020 | Retiradas de portas
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
1.7 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados
1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
1.8 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 2) O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.
1.9 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
1) Será medido por unidade entregue (un). 2) O item remunera o transporte e entrega no local da obra nas dimensões de 2,40x6,00m a) após a utilização o mesmo deverá ser entregue a contratante
1.10 | CDHU | 02.10.020 | Retirada de bancada incluindo pertences
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e tábuas de 1 x 12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará).
1.11 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metalica em geral, gradil entrada, guarda corpo velho e vitroux.
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante (m²). 2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3´´ x 3´´, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução do tapume com portão, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera a ferragem completa para portão. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. Remunera também material e a mão-de-obra necessário para a pintura em látex na face externa.
1.12 | CDHU | 03.04.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.13 | CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas,forros danificados nos salões, sala de coordenação 02etc.
1) Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis.
2. |  |  | SANITÁRIO DEFICIENTE
2.1 |  |  | Infraestrutura- sanitários Def.
2.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
2.1.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
2.1.3 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
2.1.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
2.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
2.1.6 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
2.1.7 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.
2.1.8 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: - Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços.
2.2 |  |  | Superestrutura- sanitários Def.
2.2.1 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
2.2.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
2.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
2.2.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
2.2.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
2.3 |  |  | Alvenaria-paredes sanitário def.
2.3.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de verdação, uso revestido de 15 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
2.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
2.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
2.3.4 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerãmico para paredes internas com placas esmaltadas e ou porcelanato, dimensoes minimas 20x20cm, completo assentado.
1) Será medido por área de placa instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas. Não remunera ferragem de vão de porta.
2.4 |  |  | Revestimento e piso bh def.
2.4.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
2.4.2 | SINAPI | 87251 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 45x45cm, incluso argamassa de assentamento .acabado
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
2.4.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.7.1 |  |  | Esgoto
2.7.1.1 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões e tubulação para drenagem
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
2.7.1.2 | CDHU | 46.02.050 | tubo de PVC de 50mm para esgoto, incluso conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
2.7.1.3 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de inspeção 80 x 80 com tampa de concreto
1) Será medido por unidade executada (un). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
2.7.1.4 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
1) Será medido por unidade executada 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para ligação de esgoto, sendo ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M; REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA; PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA; LANÇAMENTO MANUAL; CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR REDIAL DE ESGOTO; SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO e TUBO, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
2.7.2 |  |  | Água fria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
2.7.2.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação
2.7.3 |  |  | Louças e metais
2.7.3.1 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça com caixa acoplada para pessoas com mobilidade reduzida.Incluso assento
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.
2.7.3.2 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório de louça com coluna suspensa.
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master da Deca ou equivalente; sifão cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
2.7.3.3 | CDHU | 44.03.300 | Torneira de mesa tipo alavanca , em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.
2.7.3.4 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil.
2.7.3.5 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.
#REF! | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio para deficiente,reta em aço inoxidável de 1 1/2"x800mm
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.
2.8 |  |  | Esquadrias
2.8.1 | CDHU | 25.02.211 | Porta de abrir em alumínio 0,90x2,10m completa cor branca
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr em perfis de alumínio, com pintura eletrostática a pó na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de placa instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas. Não remunera ferragem de vão de porta.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área pintada (m²) 2) O item remunera fornecimento de materiais e mão de obra para pintura em tinta látex, duas demãos.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessórios e de vedação.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade executada (un). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de mictório instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de forro instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg). 2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação COSIPA, ou USISAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, projeto de fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de tanque instalado (un) 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tanque de louça branca com coluna, 30l, incluso sifão e todos os acessórios de instalação.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área pintada (m²) 2) O item remunera fornecimento de materiais e mão de obra para pintura em tinta látex, duas demãos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referência Texturatto Liso ou Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Não remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 11702.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da grade instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. Não remunera arremates de acabamento.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área pintada (m²) 2) O item remunera fornecimento de materiais e mão de obra para pintura em tinta látex, duas demãos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da grade instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. Não remunera arremates de acabamento
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de fechamento instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 73 mm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo standard e com espessura de 12,5 mm (1ST 12,5 + 1ST 12,5); isolamento acústico de 34 a 36 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 48 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de reforço metálico instalado nas paredes em Drywall (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de reforço para paredes de fechamento e/ou divisórias drywall.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries; referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área pintada (m²) 2) O item remunera fornecimento de materiais e mão de obra para pintura em tinta látex, duas demãos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida. 2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de divisória instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória em vidro simples temperado com 6 mm de espessura, tipo piso-teto de 86 a 90 mm de espessura, pé-direito até 3,35 m. Remunera também estrutura, coluna estrutural em alumínio extrudado liga 6063-T5 e calha eletrificável no rodapé.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 5 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg). 2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação COSIPA, ou USISAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, projeto de fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa, peso de 5,5 kg/m², pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®, ou equivalente) na cor branca, o material é fornecido com filme de proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite, parafusos alto-brocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação; referência comercial Alucomposto, Alubond ou equivalente. Remunera a estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação.
5. |  |  | PISOS E CALÇAMENTOS EM GERAL SALÕES, FRENTE DOS SANITÁRIOS ENTRADA PRINCIPAL E FUNDOS
5.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). 2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência.
5.3 | #REF! | 33.10.070 | #REF!
1) Será medido pela área da superfície preparada e pintada,deduzindo-se toda e qualquer interferencia (m²), descontando-se toda e qualquer interferência, (m²). 2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura de borracha clorada, tinta à base de borracha clorada; materiais, acessorios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção de pó, conforme recomendações do fabricante;.Aplicação de tinta à base de borracha clorada .Conforme expecificações do fabricante.Sobre superfície com massa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área total de calçada executada em concreto moldado in loco (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.
6. |  |  | COBERTURA GERAL (SALÕES, SALAS E PLATIBANDA GERAL)
6.1 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm, para reposição de telhas e beirais quebrados.
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de forro executado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo macho e fêmea de 1 x 10 cm; sarrafo em Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), nas dimensões de 10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para execução, acabamento do forro e do tarugamento.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de painéis de gesso acartonado com aplicação de tinta intumescente (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra especializada para aplicação de sistema de proteção passiva contra incêndio em painéis de gesso acartonado conforme norma ABNT NBR 10636, Decreto-lei Estadual nº 56.819/2011 e Instrução Técnica nº 08 do Corpo de Bombeiros, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos, abrangendo os serviços: a) Limpeza e preparação adequadas da superfície a ser protegida; b) Aplicação de tinta intumescente para proteção passiva contra incêndio para o tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) = 60 minutos, na espessura indicada para Proteção Passiva Contra Incêndio, obedecendo os procedimentos e instruções técnicas do fabricante para aplicação em painéis de gesso acartonado; c) Aplicação de tinta de acabamento na cor definida de projeto ou a ser definida pela fiscalização responsável; d) Fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios, mobilização e desmobilização de mão de obra necessária; e) Documentação final para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, compreendendo: - Projeto e Memorial de Proteção Passiva Contra Incêndio - Carta de Credenciamento da empresa executora dos serviços - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços - Cópias dos testes/ensaios realizados em laboratório nacional ou internacional reconhecido - Atestado de Conformidade dos serviços executados - Catálogos dos produtos utilizados - Termo de Garantia dos serviços executados.
7. |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de lâmpada; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.1.2 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.1.3 | CDHU | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de disjuntor termomagnético; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.1.4 | CDHU | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de caixa de medição padrão completa; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.1.5 | CDHU | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem
1) Será medido por área de quadro ou caixa retirada (m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem, inclusive os componentes internos; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.1.6 | CDHU | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm
1) Será medido por comprimento de tubulação elétrica retirada (m). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de tubulação elétrica aparente, com diâmetro externo até 50 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
7.1.7 | CDHU | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm
1) Será medido por comprimento de condutor retirado (m). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de condutor embutido, com diâmetro nominal externo até 6,5 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de condutor retirado (m). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de condutor embutido, com diâmetro nominal externo até 6,5 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
7.1.9 | CDHU | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga nominal de 200 kg e comprimento de 7,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão -de-obra necessária para a instalação completa do poste.
7.2 |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
7.2.2 | CDHU | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 2 1/2”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 400 x 400 x 150 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 0,60 x 0,60 x 0,60m, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área, na projeção vertical, de painel instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel autoportante/modular para uso abrigado, proteção mínima IP 54 / 55; referência painel TU 400 PD, TU 400 da Taunus, Painel PP da Press Mat ou equivalente constituído por: a) Estrutura padronizada em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032), profundidade mínima de 400 mm, com possibilidade de acoplamento lateral; b) Tampa traseira em chapa de aço com acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL- 7032); c) Porta com uma ou duas folhas, de acordo com o vão, em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032), abertura mínima de 120º; d) Fecho por meio de maçaneta escamoteável com miolo tipo Yale com chaves; e) Placa de montagem em chapa de aço, acabamento com pintura eletrostática na cor laranja (RAL -2004); Remunera também os acessórios como: tireta, suportes de cablação fixados nos reforços das portas, trilho e longarina, para montagem horizontal e vertical de equipamentos. Todos os componentes acessórios com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032), tinta spray para pequenos retoques e fio terra.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 56 DIN / 40 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904505 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904508 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de corrente de fuga) de 100A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPC 4100/030 da GE, 30-100-4 da Weg, SDR-049031 da Steck, ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPA 463/030 da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua, corrente nominal de surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 μs por fase); corrente máxima de surto de 50 kA até 80 kA (onda 8 / 20 μs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C; referência comercial Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 80KA da Lukma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do supressor.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) será medido por unidade de quadro instalado (un) 2) O item remunera fornecimento e instalação de quadro de distribuição para telefone nas dimensões de 4,60x0,60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/2”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1 1/2, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto flexível instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de eletroduto metálico flexível constituído internamente por conduite metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono galvanizado a fogo, zincado pelo processo de imersão à quente, revestido externamente, envolvendo todo o tubo, com espessa camada de PVC extrudado, para temperaturas até 60ºC, referência Sealtubo Normal da SPTF, ou MG P CONDUIT da Tecno-Flex, ou Indelflex da Indel, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera conexões ou material acessório para fixação quando necessário.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FE-160 com diâmetro nominal do cabo de 1,60 mm de acordo com especificação TELEBRÁS 235.320.707; isolação em polietileno (PE) na cor preta; para instalações aéreas na ligação das caixas de distribuição às entradas dos assinantes.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de luminária industrial tipo pendente, com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca; refletor prismático em policarbonato; soquete E -27 ou E-40; sem alojamento para o reator; para uma lâmpada vapor de sódio ou vapor metálico; referência comercial: Luminária CES01-P1E27SA ou CES01-P1E40SA da Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado de 25 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo U com base E27; referência comercial G35097 ou G38026 fabricação Ozli do Brasil ou equivalente. Remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, driver para tensão de 220 V, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano translucido; referência comercial: AL 0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade luminária instalada (un) 2) O item remunera fornecimento de materiais e acessórios e instalação de luminária com 30 lâmpadas led de 2W, sem reator.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4´ x 2´, em chapa de aço nº 20, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação e cobertura em PVC, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial: cabos Silflex PP 500 V da Sil, cabos Flexicom da cobrecom ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Norma NBR NM 280.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V da Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto flexível instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de eletroduto metálico flexível constituído internamente por conduite metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono galvanizado a fogo, zincado pelo processo de imersão à quente, revestido externamente, envolvendo todo o tubo, com espessa camada de PVC extrudado, para temperaturas até 60ºC, referência Sealtubo Normal da SPTF, ou MG P CONDUIT da Tecno-Flex, ou Indelflex da Indel, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera conexões ou material acessório para fixação quando necessário.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto flexível instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de eletroduto metálico flexível constituído internamente por conduite metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono galvanizado a fogo, zincado pelo processo de imersão à quente, revestido externamente, envolvendo todo o tubo, com espessa camada de PVC extrudado, para temperaturas até 60ºC, referência Sealtubo Normal da SPTF, ou MG P CONDUIT da Tecno-Flex, ou Indelflex da Indel, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera conexões ou material acessório para fixação quando necessário.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto flexível instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de eletroduto metálico flexível constituído internamente por conduite metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono galvanizado a fogo, zincado pelo processo de imersão à quente, revestido externamente, envolvendo todo o tubo, com espessa camada de PVC extrudado, para temperaturas até 60ºC, referência Sealtubo Normal da SPTF, ou MG P CONDUIT da Tecno-Flex, ou Indelflex da Indel, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera conexões ou material acessório para fixação quando necessário.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Wetzel, Tramontina ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1 1/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, driver para tensão de 220 V, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano translucido; referência comercial: AL 0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade luminária instalada (un) 2) O item remunera fornecimento de materiais e acessórios e instalação de luminária com 30 lâmpadas led de 2W, sem reator.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4´ x 2´, em chapa de aço nº 20, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de perfilados instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de perfilado perfurado, de 38 x 38 mm, chapa 14, com revestimento pré-zincada, fabricação Mopa, ou Real Perfil ou equivalente; remunera também acessórios para fixação ou reforço das peças entre si, como juntas, talas, cantoneiras, abraçadeiras, etc.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, de 39 x 22 x 6 mm, em material de plástico; referência comercial Poloar ou equivalente; remunera também acessórios material e a mão de obra para a instalação da caixa; Não remunera o fornecimento da tampa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.6.11 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.6.12 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.6.13 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
7.6.14 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 1 1/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
7.6.15 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/4”, com revestimento protetor, costura longitudinal com rebarba interna totalmente removida, luvas e roscas BSP, conforme NBR 5598, galvanizado interna e externamente por imersão a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvanização por imersão a quente e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares.
7.6.16 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de suporte tipo braquet, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
7.6.17 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm
1) Será medido por unidade de fita instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de fita para poste tubular em aço inoxidável, dimensões 0,50 m de comprimento e 19 mm de largura, inclusive fecho em aço inoxidável.
7.6.18 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
7.6.19 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
7.6.20 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 35 mm².
7.6.21 | CDHU | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 16 mm².
7.7 |  |  | Iluminação e Tomadas dos Sanitários, Sala de Video e Área de Serviços
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8 x 3 m; referência comercial: PK 0066 da Paraklin, TEL 5830 da Termotécnica ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste
7.7.1 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W
1) Será medido por unidade de solda executada (un). 2) O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor e disco de retenção, alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-haste em T e bitola do cabo de 50 mm², 70 mm² ou 95 mm² para hastes de 5/8 e 3/4 de diâmetro; referência comercial: Molde UGTA da Unisolda, HTH da Exosolda, PGTA da Paraklin ou equivalente. Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão de obra necessária para a execução da solda.
7.7.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
7.7.3 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
7.7.4 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto.
7.7.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-25 com fyk igual 250 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
7.7.6 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas em ripas de 5 mm de espessura para concreto aparente, com aplicação de sarrafos dispostos conforme textura a ser obtida na superfície exposta do concreto; gravatas, sarrafos de enrijecimento, desforma e descimbramento. A textura final do concreto aparente deverá ser aprovada previamente, pela projetista, por meio de amostra fornecida.
7.7.7 |  |  | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm
7.7.8 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/2”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
7.7.9 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 1 1/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas
7.7.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1 1/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
7.7.11 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 35 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
7.7.12 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 300 x 300 x 120 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.
7.7.13 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
1) Será medido por unidade executada (un). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa enterrada constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com pedra brita nº 1; Dreno Ø25cm x 080cm de profundidade; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
7.7.14 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
7.7.15 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
7.7.16 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto.
7.8 |  |  | Iluminação Externa
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
7.8.1 |  |  | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt
7.8.2 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1 1/2”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
7.8.3 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1 1/2, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
7.8.4 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 35 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
7.8.5 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.
7.8.6 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C
1) Será medido por unidade de caixa executada (un). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, betoneira e a mão de obra necessária para a execução de caixa subterrânea de entrada, tipo R1, padrão Telebrás, com as dimensões internas de 600 x 350 x 500 mm, para passagem de cabo telefônico da rede externa, constituída por: fundo com caimento, poço de esgotamento, e paredes, em concreto simples preparado no local, traço 1:2:4; poço de esgotamento no centro inferior da caixa preenchido com pedra britada nº 2, nas dimensões de 150x 150 mm, profundidade de 100 mm, para escoamento de água; parafusos galvanizados de 13 x 114 mm, cabeça e porcas quadradas, chumbados nas paredes internas; requadro na face superior em formato retangular, confeccionado por meio de cantoneiras em aço galvanizado, para a sustentação da tampa e tampa padronizada tipo R1. Remunera também os serviços: escavação, apiloamento do fundo da vala, reaterro, compactação e remoção da sobra de terra.
7.8.7 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição para telefone n.3 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, tampa com fecho; remunera também o fornecimento de mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro.
7.9 |  |  | Sistema de Alarme
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
7.9.1 | CDHU | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
7.9.2 | CDHU | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto.
7.9.3 | CDHU | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FI-60 de acordo com especificação TELEBRÁS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para ligação de aparelhos telefônicos à rede interna.
7.9.4 |  |  | Detector óptico de fumaça com base endereçável
7.9.5 | CDHU | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.
7.9.6 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPA 463/030 da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente.
7.9.7 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua, corrente nominal de surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 μs por fase); corrente máxima de surto de 50 kA até 80 kA (onda 8 / 20 μs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C; referência comercial Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 80KA da Lukma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do supressor.
7.9.8 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o fornecimento do trilho.
7.9.9 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o fornecimento do trilho.
7.9.10 | CDHU | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o fornecimento do trilho.
7.9.11 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´
7.9.12 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de luminária industrial tipo pendente, com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca; refletor prismático em policarbonato; soquete E -27 ou E-40; sem alojamento para o reator; para uma lâmpada vapor de sódio ou vapor metálico; referência comercial: Luminária CES01-P1E27SA ou CES01-P1E40SA da Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
7.9.13 | CDHU | 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente espiral com reator integrado de 45 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo espiral com base E27. Remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada.
7.9.14 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado de 25 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo U com base E27; referência comercial G35097 ou G38026 fabricação Ozli do Brasil ou equivalente. Remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada.
7.9.15 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em plástico, ou PVC, disponível nas cores branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 fabricação Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da lâmpada.
7.9.16 | CDHU | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
7.9.17 | CDHU | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
7.9.18 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas.
7.10 |  |  | Telefone / Dados (VDI)
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Wetzel, Tramontina ou equivalente.
7.10.1 | CDHU | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
7.10.2 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
7.10.3 | CDHU | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4´ x 2´, em chapa de aço nº 20, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.
7.10.4 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios
1) Será medido pela área de prateleira instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de prateleira em granito com espessura de 2 cm; assentada com argamassa de cimento e areia; acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
7.10.5 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 40 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
7.10.6 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 1´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
7.10.7 | CDHU | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, tipo bipolar simples, com tecla fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
7.10.8 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
7.10.9 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.10.10 | CDHU | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.11 |  |  | Aterramento
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.11.1 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²
7.11.2 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m
1) Será medido por unidade instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de luminária de emergencia, com 30 led de 2w, sem reator para iluminação de emergência, constituído por fonte de energia dotada de botão de funcionamento e teste de carga, bateria, tensão de operação de 127 V, com autonomia de minima de 90 minutos e tempo de recarga de 24 horas.
7.11.3 | CDHU | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, tipo bipolar simples, com tecla fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
7.11.4 | CDHU | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente.
7.11.5 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
7.11.6 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
1) Será medido por conjunto de sistema de alarme (cj). 2) O item remunera o fornecimento do sistema de alarme PNE com indicador audiovisual com fio tipo botoeira, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, contendo as seguintes características: - Acionador tipo botoeira (com fio), botão fosforescente; - Fonte: Bivolt automática (full range), entrada 100 a 240 VAC, 50/60Hz, proteção contra curto, tensão de saída estabilizada (9 VDC/500 mA); - Indicador áudio visual com luz em xenônio de efeito estroboscópico, som intermitente, flash 2Hz, com inscrição EMERGÊNCIA - Adesivos para sinalizações, com as descrições: EM CASO DE EMERGÊNCIA PRESSIONAR O BOTÃO e EMERGÊNCIA CADEIRANTES; - Placa informativa em alumínio com descrição em Braille. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessário para a instalação do sistema, atendendo às exigências da Norma NBR 9050.
8. |  |  | ACESSIBLIDADE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8 e diâmetro de 70 mm, com parafusos autoatarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050, NBR 9077 e NBR14718; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil.
8.2 | CDHU | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão
1) Será medido por unidade de placa colocada (un). 2) O item remunera o fornecimento da placa para sinalização tátil em braile informando início ou final de escada ou rampa, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015. Remunera também a mão de obra necessária para a colocação da placa.
8.3 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista
1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de placa de identificação para WC, confeccionada em alumínio, com desenho universal de acessibilidade. Remunera também a mão de obra necessária, materiais e acessórios para sua fixação.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte); d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área assentada de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Norma técnica: NBR 13281.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área total de calçada executada em concreto moldado in loco (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg). 2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação COSIPA, ou USISAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, projeto de fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de aço com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em aço para a fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação dos montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; referência comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para a execução de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Não remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por comprimento instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa, peso de 5,5 kg/m², pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®, ou equivalente) na cor branca, o material é fornecido com filme de proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite, parafusos alto-brocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação; referência comercial Alucomposto, Alubond ou equivalente. Remunera a estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área pintada (m²) 2) O item remunera fornecimento de materiais e mão de obra para pintura em tinta látex, duas demãos.
#REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Será medido por área de divisória instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória em vidro simples temperado com 6 mm de espessura, tipo piso-teto de 86 a 90 mm de espessura, pé-direito até 3,35 m. Remunera também estrutura, coluna estrutural em alumínio extrudado liga 6063-T5 e calha eletrificável no rodapé.
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
Eng.º Durval dos Santos Neves
CREA:5063467977/D
ART: 28027230231806281

## MEMORIAL DE CALCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA Secretaria de Engenharia para Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos Rua dos Pedreiros, 850, Quadra 44 A - CEP 19274-000 Primavera SP CNPJ 67.662.452/0001-00 E-mail: engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br www.rosana.sp.gov.br (18) 3288-3838
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
Objeto: REFORMA,REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA AAPP(ASS. ATLÉTICA DE PORTO PRIMAVERA) 2ª ETAPA
Endereço: Distrito de Primavera- ROSANA - SP
Data da Elaboração: 03 de dezembro de 2025.
Ref.: Boletim Sinapi 009/2025 e Boletim CDHU 199
Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | MEMORIAL DE CÁLCULO
|  |  |  | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6 | 2 x 3 M
1.2 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento de material qualquer para reaproveitamento, incluso perfil. Metálico | M2 | 53.07 | retirada da bh velhos =44,07+ proximo sauna=9, Sendo total geral=53,07m²
1.3 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 21.16 | sanits.2,89+cozinha1-5,25+cozinha 2-2,60+camarim 0,92+sauna-5,00+sala de video-4,10+ coordenadorias-0,50=21,16m³
1.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 36.41 | 15,25+21,16=36,41m³
1.5 | CDHU | 03.01.020 | Demolição de concreto simples inclusivel fragmentação | M3 | 15.25 | 225,00+29,20=254,20x0,06=15,25m³
1.6 | CDHU | 04.08.020 | Retiradas de portas | UN | 24 | cfe projeto
1.7 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 98.1 | cfe projeto
1.8 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 19 | cfe projeto
1.9 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 101 | 44,07+17,80+39,13=101m²,sanitario cozinha 1 e bar
1.10 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.25
1.11 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metalica em geral, gradil entrada, guarda corpo velho e vitroux. | M2 | 54.15 | gradil sala de vidro37,50+portão entrada10,70+janelas da entrada5,92=54,15m²
1.12 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 | recepção e coordenações
1.13 | CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas,forros danificados nos salões, sala de coordenação 02etc. | M2 | 34.05 | coord.02 e cozinha 1=34,05m² | 108
2. |  |  | SANITÁRIO DEFICIENTE
2.1 |  |  | Infraestrutura- sanitários Def.
2.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.35 | 5,90x0,3x0,30=0,35
2.1.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.3 | 5,90x0,15x0,30=0,27 arredondo p/0,30
2.1.3 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.3 | idem anterior
2.1.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 3.5 | 5,90x0,60
2.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 18 | cfe projeto
2.1.6 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 6 | cfe projeto
2.1.7 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 10 | 4x2,5 profundidade
2.1.8 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 4.43 | 5,90x0,75=4,43
2.2 |  |  | Superestrutura- sanitários Def.
2.2.1 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.61 | 4 pilares de 0,15x0,20x2,80h+0,27 Viga resp=0,61
2.2.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.61 | idem anterior
2.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 52 | cfe projeto
2.2.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 22 | cfe projeto
2.2.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 7.84 | 4x0,70x2,80h=7,84
2.3 |  |  | Alvenaria-paredes sanitário def.
2.3.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de verdação, uso revestido de 15 cm | M2 | 14 | 5,90x2,80h=16,50-2,49=14
2.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 37 | 24+2,30x2,80h=34,44
2.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 37 | idem anterior
2.3.4 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerãmico para paredes internas com placas esmaltadas e ou porcelanato, dimensoes minimas 20x20cm, completo assentado. | M2 | 22.1 | (5,90+2,30)x2,80h=22,10
2.4 |  |  | Revestimento e piso bh def.
2.4.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 3.6 | 1,80x2=3,60
2.4.2 | SINAPI | 87251 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 45x45cm, incluso argamassa de assentamento .acabado | M2 | 3.6 | idem anterior
2.4.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 0.9 | soleira na porta
2.5 |  |  | Revestimento de forro em pvc sanitario def. e hall sanitarios velhos.
2.5.1 | CDHU | 22.03.070 | Forro em lamina de PVC, incluso estrutura de fixação e instalação , acabado.Nos sanitario def. e hall frente sanitarios existentes | M2 | 26 | forro na frente do bh existente=22+ bh def 3,60=25,60-aproximadamente=26
2.6 |  |  | Pintura sanitario def.
2.6.1 | SINAPI | 88489 | fornecimento e aplicação de tinta latex acrílica em paredes externa duas demãos | M2 | 14 | 5,90x2,80h=16,50-2,49=14
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.7.1 |  |  | Esgoto
2.7.1.1 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões e tubulação para drenagem | M | 20 | para ligar a rede existente
2.7.1.2 | CDHU | 46.02.050 | tubo de PVC de 50mm para esgoto, incluso conexões | M | 2 | ligar a caixa sifinada
2.7.1.3 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de inspeção 80 x 80 com tampa de concreto | UN | 1 | construir mais 1 caixa proxima as existente
2.7.1.4 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | 1 caixa sifonada dente do BH def.
2.7.2 |  |  | Água fria
2.7.2.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 | 1 registro para fechar a agua do Bh def em caso de manutençao
2.7.2.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | para ligar a rede existente
2.7.3 |  |  | Louças e metais
2.7.3.1 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça com caixa acoplada para pessoas com mobilidade reduzida.Incluso assento | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.2 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório de louça com coluna suspensa. | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.3 | CDHU | 44.03.300 | Torneira de mesa tipo alavanca , em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.4 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.5 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.6 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 | cfe projeto
2.7.3.7 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio para deficiente,reta em aço inoxidável de 1 1/2"x800mm | UN | 2 | cfe projeto
2.8 |  |  | Esquadrias
2.8.1 | CDHU | 25.02.211 | Porta de abrir em alumínio 0,90x2,10m completa cor branca | M2 | 1.89 | cfe projeto
2.8.2 | CDHU | 25.01.060 | Caixilho de aluminio de tipo max cor branco com vidro, completo acabado | M2 | 0.6 | cfe projeto
2.8.2 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. | M2 | 0.9 | cfe projeto
3. |  |  | SANITARIOS ANTIGOS
3.1 |  |  | Serviços diversos para reforma dos sanitarios antigos
3.1.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 2.3 | 2,10x1,10=2,30
3.1.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 4.6 | 2,30x2=4,60
3.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 4.6 | idem anterior
3.1.4 | CDHU | 14.30.010 | Divisorias em granito esp=3 cm,nos sanitarios masculino e feminino existente.Sendo nos box=2,00m de altura, e nos mictporios 1,30m alturax0,40m largura, forneciemnto e instalação.Cor a definir pela fiscalização. | M2 | 33.5 | sanitarios masculino =15,55m2 e sanitario feminino =17,90m2=total 33,45 arredondo para 33,50m²
3.1.5 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerãmico para paredes internas com placas esmaltadas e ou porcelanato, dimensoes minimas 20x20cm,ou maior, incluso preparo e raspagem de parede para receber azuleijo,completo assentado.local sanitarios masc. e feminino. | M2 | 118.9 | sanit masculino=54,60 + sanit feminino-53,48=108,10+10%=118,90m²
3.1.6 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2.16 | 43,2x 0,06=2,16
3.1.7 | SINAPI | 87251 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 45x45cm,ou maior de alta resistencia, incluso argamassa de assentamento,e preparo de piso através de raspagem etc para receber o piso novo;acabado.Local sanitarios masculino e feminino. | M2 | 47 | 43,20+10%47,50
3.1.8 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. | M | 1.8 | são 2 soleiras de 0,90m=1,80m
3.1.9 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latex em duas demãos.Local laje dos sanitarios existentes e laje em frente sala de vídeo. | M2 | 66.2 | 43,20 laje dos sanitarios e laje exist. na frente da sala de video-23,00=66,20
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.2.1 |  |  | Água fria
3.2.1.1 | CDHU | 47.02.020 | registro de gaveta com canopla cromada completo de DN=3/4' | UN | 13 | são 1 registro para cada vaso sanitario 1 para cada os 2 mictorios e 1 para cada 2 lavatorios no sanit fem. e sanit masc para cada 3 lavatorios
3.2.1.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC dn=25mm3/4' inclusivel conexões | M | 60 | ligar a rede existente
3.2.1.3 | CDHU | 47.02.030 | tubo de PVC de 32mm para esgoto, incluso conexões | M | 37 | ligar a rede existente
3.2.1.4 | CDHU | 47.02.110 | registro de pressão com canopla cromada completo de 3/4" | M2 | 4 | são 1 registro em cada chuveiro
3.2.2 |  |  | Esgoto
3.2.2.1 | CDHU | 46.03.050 | Caixa de inspeção 80 x 80 com tampa de concreto | UN | 4 | para refazer 4 caixas existentes
3.2.2.2 | CDHU | 46.02.050 | tubo de PVC de 50mm linha esgoto predial, incluso conexões | M | 40 | ligar rede existente e refazer
3.2.2.3 | CDHU | 46.02.070 | tubo de PVC de 100mm linha esgoto predial, incluso conexões | M | 60 | ligar rede existente e refazer
3.2.2.4 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 6 | 1 caixa sif. Em cada box de chuveiro e 1 sanit. Masculini e 1 sanit. Feminino
3.2.3 |  |  | Louças e Metais
3.2.3.1 | CDHU | 44.01.800 | bacia sifonada de louça com caixa acoplada incluso assento | CJ | 8 | cfe projeto
3.2.3.2 | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 4 | cfe projeto
3.2.3.3 | CDHU | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 7 | cfe projeto
3.2.3.4 | CDHU | 44.02.062 | tampo/bancada em granito, com frontão e saia espessura de 2 cm, acabamento polido, sanitarios | M2 | 5.8 | cfe projeto
3.2.3.5 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 7 | cfe projeto
3.2.3.6 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 4 | cfe projeto
3.2.3.7 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 4 | cfe projeto
3.2.3.8 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 8 | cfe projeto
3.3 |  |  | Esquadrias
3.3.1 | CDHU | 25.02.050 | Porta em alumínio na cor branca, incluso batente,fechadura,fecho livreo ocupado, acabada. 0,60x1,70 m de altura. | M2 | 12.24 | cfe projeto
3.3.2 | CDHU | 25.02.211 | Porta de abrir em aluminio na cor branca, incluso batente,fechadura, instalada e acabado. 0,90x2,10 | M2 | 3.78 | cfe projeto
4. |  |  | ÁREA DE SERVIÇO, SALA DE VÍDEO E DESPENSA
4.1 |  |  | ÁREA DE SERVICO
4.1.1 |  |  | Infraestrutura e superestrutura
4.1.1.1 | CDHU | 11.03.140 | concreto preparado no local 30MPA e broca. | M3 | 0.65 | vb=vr=3,80x0,15x0,30=0,17x2=0,34m3 E pilares de 0,15x0,25x2,80hx3 unid.=0,31m³ portanto total =0,65m³
4.1.1.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.65 | idem anterior
4.1.1.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 40 | cfe projeto
4.1.1.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 25 | cfe projeto
4.1.1.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6.72 | 0,8x2,80hx3pilares=6,72
4.1.2 |  |  | Alvenaria
4.1.2.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 10.64 | 3,80x2,80h=10,64
4.1.2.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 31.92 | 10,64 x2 lados +3,80 x2,80h parede velha=31,92
4.1.2.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 31.92 | 10,64 x2 lados +3,80 x2,80h parede velha=31,93
4.1.2.4 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 11.7 | somente parede total do tamque3,80x2,80h=10,64+10%=11,70
4.1.3 |  |  | Piso
4.1.3.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.68 | 11,40x0,06=0,68
4.1.3.2 | SINAPI | 93391 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 35x35cm, incluso argamassa de assentamento, rodapé e preparo de piso através de raspagem etc para receber o piso novo;acabado.Local área de serviço. | M2 | 11.4 | area do piso
4.1.4 |  |  | Cobertura
4.1.4.1 | CDHU | 22.03.070 | Forro em lamina de PVC, incluso estrutura de sustentaçaõ e fixação acabado | M2 | 11.4 | area=3,80x3=11,40m2
4.1.4.2 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | KG | 68.4 | 11,40x6kg/m²=68,40
4.1.4.3 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 13.5 | 3,55x3,8=13,50m2
4.1.5 |  |  | Intalações HID. Água fria, Esgoto e Louças e Metais
4.1.5.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 | cfe projeto
4.1.5.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | ligar a rede existente
4.1.5.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | ligar a rede existente
4.1.5.4 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 6 | ligar a rede existente
4.1.5.5 | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | cfe projeto
4.1.5.6 | SINAPI | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | cfe projeto
4.1.6 |  |  | Esquadrias
4.1.6.1 | CDHU | 25.02.211 | Porta de abrir em aluminio na cor branca, incluso batente,fechadura, instalada e acabado.0,80x2,10 | M2 | 1.68 | cfe projeto
4.1.6.2 | CDHU | 25.01.070 | caixilho de aluminio de correr cor branco com vidro, completo acabado | M2 | 1.68 | cfe projeto
4.1.6.2 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. | M2 | 0.8 | cfe projeto
4.2 |  |  | SALA DE VÍDEO
4.2.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 5.04 | 0,90x2,10+1,50x2,10=5,04 fechamento de paredes
4.2.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 82.5 | chapisco e reboco interno=82,50
4.2.3 | CDHU | 17.02.220 | reboco | M2 | 82.5 | chapisco e reboco interno=82,50
4.2.4 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 3.5 | 58,30x0,06=3,50m3
4.2.5 | SINAPI | 87251 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 45x45cm, ou maior,incluso argamassa de assentamento, rodapé e preparo de piso através de raspagem etc para receber o piso novo;acabado.Local sala de video | M2 | 56.3 | area de piso interna=56,30m2
4.2.6 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latex em duas demãos.Local paredes internas e laje. | M2 | 91.9 | paredes internas =35,60 pis metade sera´pintado com latex e metade com barrado em esmate + 56,30=91,90m²
4.2.7 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo h= 1,50m para barrado impermeavel nas paredes sala de vídeo. | M2 | 35.6 | barrado em esmate até altur ade 1,50m
4.2.8 | CDHU | 25.02.211 | Porta de abrir em aluminio na cor branca, incluso batente,fechadura, instalada e acabado.0,80x2,10 | M2 | 4.62 | cfe projeto
4.2.9 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 6.8 | cfe projeto
4.2.10 | CDHU | 25.01.070 | caixilho de aluminio de correr cor branco com vidro, completo acabado | M2 | 6.8 | cfe projeto
4.2.11 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. | M2 | 2.2 | cfe projeto
4.3 |  |  | Despensa ao lado sala de vídeo reforma
4.3.1 | CDHU | 17.02.220 | Reboco interno | M2 | 51.62 | 19,75x2,80h paredes internas - portas e janelas
4.3.2 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.1 | 20,25x0,05=1,10
4.3.3 | SINAPI | 93391 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 35x35cm, incluso argamassa de assentamento e rodapé.incluso preparo de piso atravées de raspagem etc;para posterior assentamento de piso novo,acabado,local despensa. | M2 | 22.25 | 20,25 conforme area em projeto +10%=22,25
4.3.4 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. | M | 0.8 | cfe projeto
4.3.5 | SINAPI | 88489 | Fornecimento e aplicação manual com tinta latex acrílica, duas demãos, Locais: Area de serviço interna,despensa interna/laje e externamente em todo o pavilão dos sanitarios e sala de video e laje no hall. | M2 | 305.62 | 26,20+71,90+201,80+5,72=305,62
4.3.6 | CDHU | 25.02.211 | porta de abrir em aluminio na cor branca , completa acabada. | M2 | 1.68 | cfe projeto
4.3.7 | CDHU | 25.01.070 | Caixilho em aluminio branco de correr com vidro,instalado e acabado. | M2 | 2 | cfe projeto
4.3.8 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 2 | cfe projeto
4.4 |  |  | Salas em DRYWALL
4.4.1 |  |  | Fechamento em alvenaria em parte das salas em drywall
4.4.1.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 6.24 | 4,56+1,68=6,24
4.4.1.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 126.5 | 6,24x2=12,50+ salas de coordenações e piscologia internas-30,32+48,05+35,60= total=126,50
4.4.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 126.5 | 6,24x2=12,50+ salas de coordenações e piscologia30,32+48,05+35,60= total=126,50
4.4.2 |  |  | Estrutura e paredes em Drywall
4.4.2.1 | SINAPI | 96369 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica para instalaçãocom guias duplas, acabada. | M2 | 117.2 | 56+31,92+20,90+4,73+3,63=117,20
4.4.2.2 | SINAPI | 96373 | Fornecimento e instalação de reforço metálico para paredes em Drywall. | M | 88.8 | 15,95+9,40+19,05=44,4x2=88,80m
4.4.3 |  |  | Esquadrias metálicas salas drywall, coordenações e psicóloga
4.4.3.1 | CDHU | 25.02.211 | porta de abrir em aluminio cor branca , completa acabada | M2 | 10.08 | cfe projeto
4.4.3.2 | CDHU | 25.01.070 | caixilho de aluminio de correr cor branco com vidro, completo acabado | M2 | 22 | cfe projeto
4.4.4 |  |  | Piso ceramico salas drywall, coordenações e psicologa.
4.4.4.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 5.34 | 106,81x0,05=5,34
4.4.4.2 | SINAPI | 87251 | Revestimento ceramico com placa esmatada dimensões mínimas 45x45cm, incluso argamassa de assentamento, rodapé e preparo de piso através de raspagem etc para receber o piso novo;acabado. | M2 | 117.41 | area em projeto106,81+10%=117,40
4.4.4.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e ou soleira em granito polido esp=2,00cm, largura até 20cm. Salas de drywall, coordenações, psicologa. | M | 4.8 | cfe proejto
4.5 |  |  | Pintura externa e interna sala drywall, coordenações,psicologa, frente e estrutura metalica .
4.5.1 | CDHU | 33.02.080 | massa acrílica fornecimento e aplicação paredes internas e externas em drywall e interna sala de coordenação e psicologia. | M2 | 262.94 | salas em drywall(45,17+54,90+48,90)+salas existentes(30,32+48,05+35,60)=262,94
4.5.2 | SINAPI | 88489 | fornecimento e aplicação de tinta latex acrílica 2 demãos, em paredes internas e externas e fundos das salas drywall, coordenações, psicologa, muro em arco interno e entrada da frente externamente. | M2 | 981.62 | 260,70- pintura externa sala drywall,coord. total, psicologia e frente, muro curvo , fundos antiga cozinha,+salas coords e psicologia internas-119,20+salas em drywaal internas-149,00+ pavilhão bhs exist externo ,sala vídeo, despensa, area serv. internas e lajes-452,92=981,62m²
4.5.3 | CDHU | 33.11.050 | pintura em esmalte sintético a base de água em estrutua metalica de sustentação e fechamento de cobertura existente, portões e parte do alambrado. | M² | 457.51 | Pilares=138,75+ vigas-62,53+platibandas em chapas-130,05+ vitroux existentes no salão-26,18+ alambrado e portões100=457,51
4.6 |  |  | Salão de vidros-
4.6.1 | CDHU | 14.30.842 | Divisório tipo piso teto em vidro temperado 10mm, com coluna estrutural em alumínio estrudado- colocado acabados com vidros temperado. | M2 | 70.2 | 7,75x2,30h+7,90x2,40h+22,00x2,60h=70,20
4.6.2 | CDHU | 26.02.040 | Vitraux em temperado incolor de 8mm, cfe projeto,incluso fechadura e acessórios para instalação e fixação. | M2 | 24 | 8x2,50x1,20h=24
4.6.3 | CDHU | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 24.2 | 22,00x1,10h=24,20
4.6.4 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 66.06 | telha lateral para reposição=7,98x2 lados=15,96+ telhas quebradas 8,35x6m=66,06
4.6.5 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 16.7 | 8,35x2lados=16,70
4.6.6 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço não patinavel, para confecção de chapa de fechamento no platibanda externo da sala de vidro. | KG | 66.8 | 8,35x4kg/m2 x 2 lados=66,80
4.6.7 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF,incluso acessórios para fixação na lateral interna do platbanda da sala de vidro. Cor a definir | M2 | 13.2 | area do triangulo com 1,70h por 7,75 comprimento=13,20
5. |  |  | PISOS E CALÇAMENTOS EM GERAL SALÕES, FRENTE DOS SANITÁRIOS ENTRADA PRINCIPAL E FUNDOS
5.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 80 | 01 corte em juntas a cada 2 m de calçada
5.2 | CDHU | 33.10.070 | Pintura com tinta de borracha clorada,selador, para piso cimentado, cor a definir pela fiscalização,incluso lixamento e preparo de superfície para receber a pintura nova. | M² | 944.92 | áreas= (salão de vidro-172,23+ salão social 1-553,91 + salão social2-162,83+frente dos sanitarios-55,95= Total 944,92m²
5.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio em calçada ou piso em concreto moldado in-loco, espe=6cm, feito em obra toda entrada principal,em volta do salão grande, frente escada , local da antiga cozinha demolida e(na frente dos sanitarios antigos, onde neste local deverá ser isolado com lona, feito cimentado queimado e espessura 10 cm para podteriormente receber pintura e resina). | M3 | 25.29 | Calçadas para refazer: frente Bhs exit.55,95x0,10 + em volta do salão 32,50 +proximo ao antigo bar 45,82 +frente atrio 250,00= Total 328,32 x0,06=19,70+5,59=25,29m3
6. |  |  | COBERTURA GERAL (SALÕES, SALAS E PLATIBANDA GERAL)
6.1 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm, para reposição de telhas e beirais quebrados. | M2 | 50 | cfe proejo e in loco
6.2 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 100 | cfe proejo e in loco subst calhas danificadas e novas
6.3 | CDHU | 22.01.020 | fornecimento e instalação de forro em madeira aparelhada em cedrinho, incluso tarugamento e fixação do forro. Locais sala de coordenação 2,salão de vidro,salão lateral esquerdo, e reposição de forro danificados | M | 385.62 | sala de coord.2 + sala 3+ sala de vidro+ lateral esquerda do salão social e subs forro danificados = Total=367,22+5%=385,62
6.4 | CDHU | 33.10.120 | proteção passiva contra incendio com tinta intumescente, tempo de resistencia so fogo TRRF60 minutos em todos os forro de madeira novos | M2 | 385.62 | idem anterior
7. |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
7.1 |  |  | Retiradas
7.1.1 | CDHU | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | UN | 96 | conforme projeto.
7.1.2 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 96 | conforme projeto.
7.1.3 | CDHU | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 38 | conforme projeto.
7.1.4 | CDHU | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | UN | 28 | conforme projeto.
7.1.5 | CDHU | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 3 | conforme projeto.
7.1.6 | CDHU | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 15 | conforme projeto.
7.1.7 | CDHU | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M | 58 | conforme projeto.
7.1.8 | CDHU | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M | 500 | conforme projeto.
7.1.9 | CDHU | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 16 | conforme projeto.
7.2 |  |  | Circuito Alimentador Elétrico (QD02 - QD03 - QD04)
7.2.1 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 4 | conforme projeto.
7.2.2 | CDHU | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 4 | conforme projeto.
7.2.3 | CDHU | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 3 | conforme projeto.
7.2.4 | CDHU | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 50 | conforme projeto.
7.2.5 | CDHU | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 40 | conforme projeto.
7.2.6 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 12 | conforme projeto.
7.2.7 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 15 | conforme projeto.
7.2.8 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.5 | conforme projeto.
7.2.9 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1.5 | conforme projeto.
7.2.10 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | conforme projeto.
7.2.11 | CDHU | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 0.8 | conforme projeto.
7.2.12 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 3 | conforme projeto.
7.3 |  |  | Quadro de Distribuição Elétrico (QD02 - QD03 - QD04)
7.3.1 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | conforme projeto.
7.3.2 | CDHU | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | conforme projeto.
7.3.3 | CDHU | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | conforme projeto.
7.3.4 | CDHU | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | conforme projeto.
7.3.5 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 | conforme projeto.
7.3.6 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | conforme projeto.
7.3.7 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 20 | conforme projeto.
7.3.8 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 31 | conforme projeto.
7.3.9 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 12 | conforme projeto.
7.4 |  |  | Quadro Telefonico/Dados (VDI) com Alimentador
7.4.1 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | conforme projeto.
7.4.2 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 50 | conforme projeto.
7.4.3 | CDHU | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 20 | conforme projeto.
7.4.4 | CDHU | 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | M | 4 | conforme projeto.
7.4.5 | CDHU | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | M | 60 | conforme projeto.
7.5 |  |  | Iuminação e Tomadas do Salão Social 1 e 2 e Sala de Vidro
7.5.1 | CDHU | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 W/250 W/400 W | UN | 16 | conforme projeto.
7.5.2 | CDHU | 41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | UN | 16 | conforme projeto.
7.5.3 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UN | 92 | conforme projeto.
7.5.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | conforme projeto.
7.5.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 12 | conforme projeto.
7.5.6 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 20 | conforme projeto.
7.5.7 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 12 | conforme projeto.
7.5.8 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 50 | conforme projeto.
7.5.9 | CDHU | 39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 70 | conforme projeto.
7.5.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1600 | conforme projeto.
7.5.11 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1200 | conforme projeto.
7.5.12 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 400 | conforme projeto.
7.5.13 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 3 | conforme projeto.
7.5.14 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 80 | conforme projeto.
7.5.15 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 50 | conforme projeto.
7.5.16 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 60 | conforme projeto.
7.5.17 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 4 | conforme projeto.
7.5.18 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 4 | conforme projeto.
7.5.19 | CDHU | 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | M | 10 | conforme projeto.
7.5.20 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 35 | conforme projeto.
7.5.21 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 30 | conforme projeto.
7.5.22 | CDHU | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 30 | conforme projeto.
7.6 |  |  | Iluminação e Tomadas do Atrio, Sala Coordenação 1 e 2, Sala Psicóloga e Sala 1, 2 e 3
7.6.1 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UN | 29 | conforme projeto.
7.6.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | conforme projeto.
7.6.3 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 52 | conforme projeto.
7.6.4 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 9 | conforme projeto.
7.6.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 43 | conforme projeto.
7.6.6 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 8 | conforme projeto.
7.6.7 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 15 | conforme projeto.
7.6.8 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 8 | conforme projeto.
7.6.9 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 36 | conforme projeto.
7.6.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1600 | conforme projeto.
7.6.11 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1200 | conforme projeto.
7.6.12 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 800 | conforme projeto.
7.6.13 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 150 | conforme projeto.
7.6.14 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 100 | conforme projeto.
7.6.15 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 60 | conforme projeto.
7.6.16 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 60 | conforme projeto.
7.6.17 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 7 | conforme projeto.
7.6.18 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 5 | conforme projeto.
7.6.19 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 5 | conforme projeto.
7.6.20 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 20 | conforme projeto.
7.6.21 | CDHU | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 15 | conforme projeto.
7.7 |  |  | Iluminação e Tomadas dos Sanitários, Sala de Video e Área de Serviços
7.7.1 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UN | 26 | conforme projeto.
7.7.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | conforme projeto.
7.7.3 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 30 | conforme projeto.
7.7.4 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 10 | conforme projeto.
7.7.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 20 | conforme projeto.
7.7.6 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 6 | conforme projeto.
7.7.7 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 2 | conforme projeto.
7.7.8 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 | conforme projeto.
7.7.9 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1100 | conforme projeto.
7.7.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | conforme projeto.
7.7.11 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 200 | conforme projeto.
7.7.12 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 100 | conforme projeto.
7.7.13 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 30 | conforme projeto.
7.7.14 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 30 | conforme projeto.
7.7.15 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 15 | conforme projeto.
7.7.16 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 12 | conforme projeto.
7.8 |  |  | Iluminação Externa
7.8.1 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 5 | conforme projeto.
7.8.2 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 4 | conforme projeto.
7.8.3 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 20 | conforme projeto.
7.8.4 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 10 | conforme projeto.
7.8.5 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 500 | conforme projeto.
7.8.6 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20 | conforme projeto.
7.8.7 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 9 | conforme projeto.
7.9 |  |  | Sistema de Alarme
7.9.1 | CDHU | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 2 | conforme projeto.
7.9.2 | CDHU | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 4 | conforme projeto.
7.9.3 | CDHU | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 3 | conforme projeto.
7.9.4 | CDHU | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 10 | conforme projeto.
7.9.5 | CDHU | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 600 | conforme projeto.
7.9.6 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 30 | conforme projeto.
7.9.7 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 50 | conforme projeto.
7.9.8 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 35 | conforme projeto.
7.9.9 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 25 | conforme projeto.
7.9.10 | CDHU | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 50 | conforme projeto.
7.9.11 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 5 | conforme projeto.
7.9.12 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 5 | conforme projeto.
7.9.13 | CDHU | 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | M | 10 | conforme projeto.
7.9.14 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 30 | conforme projeto.
7.9.15 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 12 | conforme projeto.
7.9.16 | CDHU | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 10 | conforme projeto.
7.9.17 | CDHU | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | CJ | 20 | conforme projeto.
7.9.18 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 | conforme projeto.
7.10 |  |  | Telefone / Dados (VDI)
7.10.1 | CDHU | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 150 | conforme projeto.
7.10.2 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 10 | conforme projeto.
7.10.3 | CDHU | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 6 | conforme projeto.
7.10.4 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 10 | conforme projeto.
7.10.5 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 30 | conforme projeto.
7.10.6 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 30 | conforme projeto.
7.10.7 | CDHU | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 30 | conforme projeto.
7.10.8 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 3 | conforme projeto.
7.10.9 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 7 | conforme projeto.
7.10.10 | CDHU | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 7 | conforme projeto.
7.11 |  |  | Aterramento
7.11.1 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 50 | conforme projeto.
7.11.2 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 3 | conforme projeto.
7.11.3 | CDHU | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 3 | conforme projeto.
7.11.4 | CDHU | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 5 | conforme projeto.
7.11.5 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1 | conforme projeto.
7.11.6 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1 | conforme projeto.
8. |  |  | ACESSIBLIDADE
8.1 | CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 3.2 | escada proxima a sala 1
8.2 | CDHU | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 7 | escada proxima a sala 1 e portas sanitarios
8.3 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 7 | entrada atrio 13,2m+ direcionamento do sanitario def 10,00m +frente portas das salas 4,80m=28,00mx0,25=7,00m2distancia
9. |  |  | ATRIO INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA /FECHAMENTO-COMPLETO
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA/ ALV. E REVESTIMENTO PAREDE
9.1.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck= 30 MPA | M3 | 5.5 | infra e superestrutura, sendo viga baldrame e vigarespaldo 0,20x0,30m e pilares 4 (0,25 x 0,25m x4,60h) e 1 pilar de 0,50x0,75mx5,40h, assim total de concreto =5,50m³
9.1.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 5.5 | idem anterior
9.1.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 374 | armadura 85 kg por m³ =467,50, sendo 374,00
9.1.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 93.5 | 93.5
9.1.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 40.06 | vb=8,16+pilares 18,40 + pilar maior-13,50= total 40,06
9.1.6 | CDHU | 14.04.220 | alvenaria em bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm | M2 | 34.7 | 7,55x 4,60h=34,70
9.1.7 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 80 | (34,70 x2)+10,20 parede exist.=79,60 arredondo para 80,00
9.1.8 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 80 | idem anterior
9.1.9 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado/polido no pilar de entrada do Atrio | M2 | 13.5 | pilar de 0,50x0,75( perimetro=2,50x5,40h)=13,50
9.2 |  |  | PISO
9.2.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2.45 | 49,15x0,05=2,45
9.2.2 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado incluso rodapé. | M² | 51.61 | 38,29+1,72+9,14-rodapé e entrada=49,15m² -medido pelo cad+5%=51,61
9.2.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio em calçada ou piso em concreto moldado in-loco, espe=6cm, feito em obra toda entrada do atrio onde esta danificada e rampa . | M3 | 1.3 | 10,50x2x0,06=1,30
9.3 |  |  | COBERTURA E FACHADA
9.3.1 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | KG | 150 | para complementação da estrutura junção da cobertura antiga com a nova.
9.3.2 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 26.87 | para complemento de cobertura no atrio 4,30x6,25=26,87
9.3.3 | CDHU | 22.02.030 | Forro em paineis de gesso acartonado esp=12,50mm ,incluso estrutura de fixação metalica. | M2 | 47.8 | 38,29+9,51=47,80m² -medido pelo cad
9.3.4 | CDHU | 16.33.062 | calhas rufos e afins em chapa galvanizada nº 24, corte de 1,00m | M | 6.25 | 6,25m na junção da cobertura antiga com a nova
9.3.5 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em aluminio composto ACM ep= 4mm ,com estrutura de fixação instalado e acabado. | M2 | 47.9 | 21,00 x1,70h=35,70+(3+9,20 são fechamentos da ponta da alvenaria antiga e nova proximo a coord.=47,90
9.4 |  |  | Pintura
9.4.1 | SINAPI | 88489 | forneciento e Aplicação manual de pintura em tinta latex duas demãos interna e externa atrio e frente. | M2 | 66.64 | (7+4,60)X4H=46,40+parede lateral ext.20,24=66,64m2
9.5 |  |  | Esquadrias em vidro
9.5.1 | CDHU | 14.30.842 | Divisoria tipo piso teto em vidro temperado 10mm,com coluna estrutural de fixação e sustentação e portas de vidro entrada Atrio e salão =3,00m de largura cada. | M2 | 35.1 | 6,35x3,00h+5,35x3,00h=35,10
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1234.97 | sanitarios,atrio,salas e salões que receberão a reforma=1234,97
Eng.º Durval dos Santos Neves
CREA:5063467977/D
0